## 工作项
编号 | 标题 | 工作项类型 | 状态 | 负责人 | 父工作项 | 开始时间 | 截止时间 | 关注人 | 预估工时 | 剩余工时 | 登记工时 | 创建时间 | 创建人 | 更新时间 | 更新人 | 完成时间 | 完成人 | 归档时间 | 归档人 | 删除时间 | 删除人 | 优先级 | 所属计划 | 需求类型 | 需求来源 | 标签 | 描述 | 关联产品需求 | 关联工作项 | 关联工单 | 关联测试 | 关联目标 | 所属发布 | 工作量 | 任务类别 | 严重程度 | 复现概率 | 测试级别 | 缺陷类别 | 缺陷起源 | 重现步骤 | 问题编号 | 问题描述 | 所发现阶段 | 发现问题日期 | 类别 | 原因分析 | 纠正措施 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 状态 | 验证人 | 编号 | 提出时间 | 提出人 | 风险或机会描述 | 分类 | 影响程度 | 发生概率 | 风险值 | 风险绝对值 | 处理策略 | 处理措施/行动计划 | 处理负责人 | 应急/促进措施 | 跟踪状态 | 检查项 | 检查结果 | 说明 | 序号 | 缺陷描述 | 状态 | 缺陷更改人 | 计划更改完成日期 | 实际更改完成日期 | 缺陷更改描述 | 缺陷验证人 | 缺陷更改状态 | 备注 | 验收标准 | 所属产品 | 来源
107 | 自动模式运行所有已注册的套件中的所有测试用例 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-07-18 | 王前 | 2023-07-18 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具能够自动运行所有已注册的（且为激活的）套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准1》
108 | 设置结果和列表文件的输出文件名 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-07-18 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 最高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具能够设置结果和列表文件的输出文件名，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准2》
109 | 列举出已注册套件及相关测试用例到文件 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具能够列举出已注册套件及相关测试用例到文件，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准3》
110 | 基本模式-运行所有已注册套件中的所有测试用例 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望基本模式运行所有已注册套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准4》
111 | 基本模式-运行指定单一套件中的所有测试用例 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具在基本模式运行指定单一套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准5》
112 | 基本模式-运行指定套件中的一个测试用例 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望基本模式可以运行指定套件中的一个测试用例，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准6》
113 | 基本模式-设置运行模式 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具可以在基本模式设置运行模式，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准7》
114 | 基本模式-获取当前的运行模式 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具在基本模式可以获取当前的运行模式，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准8》
115 | 基本模式-将所有失败汇总打印到stdout | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 最高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具可以在基本模式将所有失败汇总打印到stdout，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准9》
116 | [特定需求]交互式控制台模式-运行所有已注册套件中的所有测试用例 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统可以在交互式控制台模式运行所有已注册套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准10》
118 | [特定需求]交互式curses模式-运行所有已注册套件中的所有测试用例 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 最高 |  | 功能性需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望工具在交互式curses模式运行所有已注册套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准11》
119 | 响应时间要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统响应时间小于5.54秒，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准12》
120 | 周转时间要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统周转时间小于3.2秒钟，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准13》
121 | 吞吐量要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 最高 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统吞吐量大于3KB/s，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准14》
122 | 系统处理器占用率要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统处理器占用率小于50%，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准15》
123 | 内存占用率要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统内存占用率小于70%，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准16》
124 | 系统I/O设备占用率要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统I/O设备占用率小于20%，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准17》
125 | 带宽占用率要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统带宽占用率小于15%，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准18》
126 | 事务处理容量要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-05-19 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 普通 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统事务处理容量大于5，这样可以便于使用。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准19》
127 | 系统用户访问量要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-07-18 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 最高 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统用户访问量大于10，这样可以方便使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准20》
128 | 系统用户访问增长要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 邢树华 |  |  |  | 2023-05-11 | 邢树华 | 2023-07-18 | 王前 | 2023-05-18 | 王前 |  |  |  |  | 最高 |  | 性能效率需求 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统用户访问增长小于0.5，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准21》
129 | 数据交换协议要求 | 需求 | 打开 | 周军 |  | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-13 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-50 系统测试用例设计 | 兼容性 |  |  | 作为一名用户>，我希望系统可以与其他软件或系统使用以下协议交换数据：JSON、XML、YAML、TOML、TLV，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准22》
130 | 产品共存要求 | 需求 | 打开 | 邢树华 |  | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 王前 | 48 | 48 |  | 2023-05-13 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-67 需求收集 | 兼容性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统可以与以下软件共享运行环境：MySQL、Clang、GCC，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | [44 empty] | 《依从的标准23》
131 | 数据交换格式要求 | 需求 | 打开 | 邢树华 |  | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 王前 | 56 | 56 |  | 2023-05-13 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-68 需求分析 | 兼容性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统可以与其他软件或系统使用以下数据格式交换数据：JSON、XML、YAML，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准24》
132 | 外部接口支持要求 | 需求 | 打开 | 王前 |  | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-13 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-69 需求评审 | 兼容性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统支持以下外部接口：Google Test工具接口、Unity工具接口、Check工具接口，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准25》
133 | 用户手册描述完整性要求 | 需求 | 打开 | 周军 |  | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-13 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-51 系统测试计划编制 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望用户手册包含以下场景中系统使用方法：自动模式、基本模式、交互式控制台模式、交互式curses模式，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准1》
134 | 演示功能要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 王前 | 40 | 40 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-74 软件详细设计说明书编制 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统为以下任务提供演示功能：交互式curses模式-运行所有已注册套件中的所有测试用例、交互式控制台模式-运行所有已注册套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准2》
135 | 网站引导页要求 | 需求 | 打开 | 王前 |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-75 详细设计评审 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统网站的引导页数量大于15，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准3》
136 | 用户帮助机制要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-77 单元测试用例设计及评审 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望用户文档和帮助机制中能描述以下功能：运行所有已注册的套件中的所有测试用例、设置结果和列表文件的输出文件名、列举出已注册套件及相关测试用例到文件，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准4》
137 | 输入字段自动填充要求 | 需求 | 打开 | 王前 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-77 单元测试用例设计及评审 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下输入字段能自动填充默认值：测试函数名称、测试文件路径、测试类型，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准5》
138 | 差错信息易理解性要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-54 软件架构设计说明书编制 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在报告以下差错信息时提供出错原因和可能解决方法：解析源文件错误、解析函数错误、解析外部库错误，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准6》
139 | 用户界面自解释性 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-54 软件架构设计说明书编制 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统对于新用户完成常规任务所需信息元素和步骤的数量大于6，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准7》
140 | 操作与外观一致性要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-54 软件架构设计说明书编制 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下交互式任务中操作结果与外观具有一致性：初始化测试注册表、将套件添加到测试注册表中、将测试用例添加到套件里、清除测试注册表，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准8》
141 | 消息明确性要求 | 需求 | 打开 | 王前 |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 王前 | 8 | 1 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-54 软件架构设计说明书编制 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统能给用户传达正确结果或指令，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准9》
142 | 功能定制要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 王前 | 160 | 160 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-120 代码编写 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统能为以下功能和操作规程支持用户定制：设置结果和列表文件的输出文件名、基本模式设置运行模式，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准10》
143 | 界面元素的易定制性要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 王前 | 32 | 32 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-120 代码编写 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统能为以下用户界面元素支持用户定制：用户模式界面、自动模式界面，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准11》
144 | 状态监视功能要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 王前 | 32 | 32 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-19 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-121 单元测试 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统能够监视以下功能状态：基本模式获取当前的运行模式，这样可以便于使用。 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | [44 empty] | 《依从的标准12》
145 | 允许撤销操作要求 | 需求 | 打开 | 周军 |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-50 系统测试用例设计 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下任务中支持撤销操作或重新确认：设置结果和列表文件的输出文件名，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准13》
146 | 信息结果要求 | 需求 | 打开 | 秦浩良 |  | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-115 测试准备 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统使用以下信息结构：XML、JSON、字符串文本，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准14》
147 | 外观一致性要求 | 需求 | 打开 | 秦浩良 |  | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-115 测试准备 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统用户界面中具有相似项且外观相似的比例大于75%，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准15》
148 | 输入设备支持要求 | 需求 | 打开 | 秦浩良 |  | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 王前 | 40 | 40 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-116 系统测试执行 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统可以通过键盘、鼠标或语音等方法启动以下任务：交互式控制台模式运行所有已注册套件中的所有测试用例、交互式curses模式运行所有已注册套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准16》
149 | 用户误操作抵御要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-05-17 | 2023-05-25 | 王前 | 56 | 56 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-118 缺陷清除 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下用户操作时抵御误操作：编写特定待测函数、编写特定的接口，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准17》
150 | 输入差错纠正要求 | 需求 | 打开 | 秦浩良 |  | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-118 缺陷清除 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统检测到以下输入差错时提示纠正：大小写错误、字符长度错误、文件类型错误，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准18》
151 | 用户操作差错纠正 | 需求 | 打开 | 秦浩良 |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-119 测试总结 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统检测用户操作的差错可以进行纠正，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准19》
152 | 用户界面外观舒适性要求 | 需求 | 打开 | 王前 |  | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 王前 | 24 | 24 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-19 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-109 验收 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统显示界面外观舒适可以令人愉悦，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准20》
153 | 特殊群支持要求 | 需求 | 已完成 | 周军 |  | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 王前 | 32 | 32 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-06-08 | 王前 | 2023-06-08 | 王前 |  |  |  |  | 最高 | CRCS2022-109 验收 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统以下功能可以支持特殊群体使用：交互式curses模式运行所有已注册套件中的所有测试用例、交互式控制台模式运行所有已注册套件中的所有测试用例，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准21》
154 | 语种支持 | 需求 | 打开 | 王前 |  | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 王前 | 40 | 40 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-19 | 王前 | [6 empty] | 较高 | CRCS2022-109 验收 | 易用性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统支持以下语种：中文、英文，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准22》
155 | 故障修复率要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 王前 | 8 | 8 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 普通 | CRCS2022-80 单元测试计划制定 | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统可靠性相关的故障修复率大于97%，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准23》
156 | 平均失效间隔时间要求 | 需求 | 打开 | 张相帅 |  | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 王前 | 16 | 16 |  | 2023-05-15 | 王前 | 2023-05-17 | 王前 | [6 empty] | 最高 | CRCS2022-122 软件集成 | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统平均失效间隔时间大于24小时，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 《依从的标准24》
157 | 周期失效率要求 | 需求 | 处理中 | 张相帅 |  | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 王前 | 4 | 4 |  | 2023-05-18 | 王前 | 2023-05-19 | 王前 | [6 empty] | 普通 |  | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统周期失效率小于3.3%，这样可以便于使用。 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 一般 | 必现 | 单元测试 | 功能问题 | 代码 | [38 empty] | 《依从的标准25》
158 | 系统可用性要求 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 王前 |  |  |  | 2023-05-19 | 王前 | 2023-07-18 | 王前 | 2023-05-19 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 可靠性 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统在1天内运行时间大于0.35天，这样可以便于使用。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准26》
159 | 平均宕机时间 | 需求 | 已完成 | 张相帅 |  |  |  | 王前 |  |  |  | 2023-05-19 | 王前 | 2023-07-18 | 王前 | 2023-05-19 | 王前 |  |  |  |  | 较高 |  | 可靠性 | 产品规划 |  | 作为一名用户，我希望系统在1天内平均宕机时间小于0.2天，这样可以。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一轮系统测试版本 | [45 empty] | 《依从的标准27》
160 | 避免失效的故障控制要求 | 需求 | [21 empty] | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统能控制的故障模式数量大于2，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准28》
161 | 故障通告时间 | 需求 | [21 empty] | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统发生故障到报告故障的时间间隔小于2.2天，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准29》
162 | 失效恢复时间要求 | 需求 | [21 empty] | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统从失效中恢复所需时间小于3s，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准30》
163 | 数据项备份要求 | 需求 | [21 empty] | 可靠性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统对以下数据项定期备份：测试结果、测试过程，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准31》
164 | 数据项访问控制要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统对以下数据项设置访问控制：测试结果、测试过程、测试套件、测试用例，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准32》
165 | 数据项加密/解密要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统对以下数据项设置加密/解密：测试结果、测试过程、测试套件、测试用例，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准33》
166 | 加密算法强度要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统使用的加密/解密算法经过严格审查，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准34》
167 | 数据完整性 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统中以下数据项能够避免遭受破坏和篡改：测试套件、测试用例，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准35》
168 | 数据抗讹误 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统中采用以下方法用于数据抗讹误：哈希计算、数字签名，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准36》
169 | 数字签名使用要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下事务中使用数字签名确保抗抵赖性：控制台模式、curses模式，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准37》
170 | 用户审计追踪要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望对系统或数据的访问以日志形式记录，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准38》
171 | 日志保留时长要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统日志存储在稳定存储器中时间大于2.4天，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准39》
172 | 鉴别机制要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统提供以下鉴别机制：用户ID/密码、IC卡，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准40》
173 | 鉴别规则要求 | 需求 | [21 empty] | 安全性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统包含以下鉴别规则：用户ID/密码比对、IC卡芯片号比对，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准41》
174 | 独立组件要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统中独立的组件数量大于5，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准42》
175 | 圈复杂度要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统中模块的圈复杂度得分小于10，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准43》
176 | 编码规则要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统模块的实现遵循以下编码规则：C11、驼峰命名规则，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准44》
177 | 系统日志完整性要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下操作期间记录审计追踪所需的日志：设置结果和列表文件的输出文件名，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准45》
178 | 诊断功能要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统提供以下诊断功能：文件读取错误诊断、测试中断诊断、程序崩溃诊断，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准46》
179 | 诊断功能有效性要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统实现的诊断功能可以生成有效的原因分析，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准47》
180 | 项目维护 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望在2023年4月3日到2023年4月7日内对以下项目进行维护升级：自动模式项目、基本模式项目，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准48》
191 | >>自动模式项目维护 | 需求 |  |  | 项目维护 | [18 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望在2023年4月3日到2023年4月7日内对以下项目进行维护升级：自动模式项目，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准49》
192 | >>基本模式项目维护 | 需求 |  |  | 项目维护 | [18 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望在2023年4月3日到2023年4月7日内对以下项目进行维护升级：基本模式项目，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准50》
181 | 测试功能完整性要求 | 需求 | [21 empty] | 可维护性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统中测试功能的数量大于5，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准51》
182 | 硬件环境适应性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下硬件环境中功能达到要求：i3-cpu、i5-cpu、amd-cpu，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准52》
183 | 软件环境适应性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下软件环境中功能达到要求：VScode、CLion、VS2019，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准53》
184 | 运营环境适应性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统在以下运营环境中功能达到要求：社区运营环境、新媒体运营环境、APP运营环境，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准54》
185 | 安装时间要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统软件安装所需时间小于50s，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准55》
186 | 安装灵活性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统安装中用户可以自定义安装规程的数量大于5，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准56》
187 | 与Google Test的使用相似性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统以下用户功能的执行与Google Test一致：错误处理、多平台支持、设置运行模式，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准57》
188 | 产品质量等价性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统以下质量测度优于或等于Google Test的质量测度：互操作性、性能效率、信息安全性，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准58》
189 | 功能包容性要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统保留Google Test的以下产品功能：错误处理、多平台支持、设置运行模式，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准59》
190 | 与Google Test的数据复用要求 | 需求 | [21 empty] | 可移植性 |  |  | 作为一名用户，我希望系统可以和Google Test一样使用以下数据：Word、Excel、TXT，这样可以便于使用。 | [51 empty] | 《依从的标准60》
39 | 122:系统处理器占用率要求 (优先级:3,预计工时:20)(#122) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准61》
41 | 121:吞吐量要求 (优先级:3,预计工时:20)(#121) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准62》
42 | 120:周转时间要求 (优先级:3,预计工时:20)(#120) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准63》
43 | 110:基本模式-运行所有已注册套件中的所有测试用例 (优先级:3,预计工时:20)(#110) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准64》
44 | 121:吞吐量要求 (优先级:3,预计工时:20)(#121) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准65》
45 | 122:系统处理器占用率要求 (优先级:3,预计工时:20)(#122) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准66》
46 | 124:系统I/O设备占用率要求 (优先级:3,预计工时:20)(#124) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准67》
47 | 125:带宽占用率要求 (优先级:3,预计工时:20)(#125) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准68》
48 | 126:事务处理容量要求 (优先级:3,预计工时:20)(#126) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准69》
49 | 128:系统用户访问增长要求 (优先级:3,预计工时:20)(#128) | 缺陷 | 外部原因 | [75 empty] | 《依从的标准70》
50 | 129:数据交换协议要求 (优先级:3,预计工时:20)(#129) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准71》
51 | 130:产品共存要求 (优先级:3,预计工时:20)(#130) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准72》
52 | 131:数据交换格式要求 (优先级:3,预计工时:20)(#131) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准73》
53 | 135:网站引导页要求 (优先级:3,预计工时:20)(#135) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准74》
54 | 138:差错信息易理解性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#138) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准75》
55 | 140:操作与外观一致性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#140) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准76》
56 | 141:消息明确性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#141) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准77》
57 | 146:信息结果要求 (优先级:3,预计工时:20)(#146) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准78》
58 | 147:外观一致性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#147) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准79》
59 | 150:输入差错纠正要求 (优先级:3,预计工时:20)(#150) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准80》
60 | 151:用户操作差错纠正 (优先级:3,预计工时:20)(#151) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准81》
61 | 152:用户界面外观舒适性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#152) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准82》
62 | 155:故障修复率要求 (优先级:3,预计工时:20)(#155) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准83》
63 | 155:故障修复率要求 (优先级:3,预计工时:20)(#155) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准84》
64 | 156:平均失效间隔时间要求 (优先级:3,预计工时:20)(#156) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准85》
65 | 159:平均宕机时间 (优先级:3,预计工时:20)(#159) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准86》
66 | 160:避免失效的故障控制要求 (优先级:3,预计工时:20)(#160) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准87》
67 | 162:失效恢复时间要求 (优先级:3,预计工时:20)(#162) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准88》
68 | 160:避免失效的故障控制要求 (优先级:3,预计工时:20)(#160) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准89》
70 | 162:失效恢复时间要求 (优先级:3,预计工时:20)(#162) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准90》
71 | 164:数据项访问控制要求 (优先级:3,预计工时:20)(#164) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准91》
72 | 166:加密算法强度要求 (优先级:3,预计工时:20)(#166) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准92》
73 | 167:数据完整性 (优先级:3,预计工时:20)(#167) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准93》
74 | 182:软件环境适应性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#182) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准94》
75 | 183:软件环境适应性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#183) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准95》
76 | 184:运营环境适应性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#184) | 缺陷 | 设计如此 | [75 empty] | 《依从的标准96》
77 | 188:产品质量等价性要求 (优先级:3,预计工时:20)(#188) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准97》
78 | 190:与Google Test的数据复用要求 (优先级:3,预计工时:20)(#190) | 缺陷 | 已解决 | [75 empty] | 《依从的标准98》